海  南  省  教  育  厅

海南省教育厅关于印发《海南省2026年持续深化中小学教辅材料专项整治工作方案》的通知
各市、县、自治县教育局，三沙市民生事业局，省教育研究培训院，厅直属各中学：
现将《海南省2026年持续深化中小学教辅材料专项整治工作方案》印发给你们，请按工作要求和时间节点，严格抓好落实，抓出实效。
海南省教育厅

2026年2月6日

（此件不公开）

抄送：有关高校附属中小学。

海南省2026年持续深化中小学教辅材料

专项整治工作方案
根据《中共海南省委 海南省人民政府关于印发<海南省腐败案件以案促改促治工作方案>的通知》《中共海南省委办公厅关于制定海南省腐败案件以案促改促治细化方案的通知》要求和《中小学教辅材料管理办法》《海南省中小学教辅材料管理“十严禁”》规定，为切实规范我省中小学教辅材料全流程管理，坚决纠治教辅材料管理中的违规违纪问题，减轻学生课业负担和家长经济负担，营造风清气正的教育教学环境，结合我省教育实际，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持问题导向、标本兼治、以案促改、长效常治原则，聚焦教辅材料进校园关键环节，对照“十严禁”纪律红线开展全面专项整治。通过严查违规征订、利益输送、强制购买等突出问题，严肃追责问责，健全完善教辅材料管理闭环机制，实现教辅材料“来源可查、去向可追、价格合规、使用规范”的目标，切实维护师生和家长合法权益，以教辅材料管理规范化推动“双减”政策走向深入。

本次整治覆盖全省所有公办、民办中小学，涵盖为学生提供的学习辅助资源，如同步练习册、寒暑假作业、习题试卷等纸质版和电子版各类形态教辅材料，涉及教育行政部门、学校、教师、教辅发行单位等相关主体。

二、整治问题清单

对照国家和我省有关教辅整治要求，聚焦教辅材料推荐、选用、征订、使用、监管等环节，重点整治以下十类突出问题：

（一）违规选用教辅材料，允许省级审定推荐目录外教辅进入校园，征订、使用盗版或未授权教辅，存在虚标印张、高价低质教辅使用问题；

（二）违反自愿订购原则，强迫或变相强迫学生购买教辅，将教辅使用与学生评价、教师考核挂钩，以教学需要、作业辅导、校本教材等名义变相强制征订；

（三）突破“一科一辅”规定，扩大征订范围，向小学一、二年级学生推荐或代购任何教辅材料，同一学科重复征订多种教辅；

（四）为教辅进校宣传、推销提供便利，允许单位或个人以专题活动、讲座、培训等形式变相推销教辅，校园书店销售目录外教辅；

（五）未经学生自愿申请，以学校、年级组、班级、家委会等名义统一征订或代购教辅材料，未严格执行零差价代购要求；

（六）暗示、诱导学生到指定渠道购买教辅，通过家长群、小程序、二维码等发送教辅征订链接，开展线上代购、拼单等变相征订行为，植入商业广告或校外培训宣传信息；

（七）将教材发行与教辅征订捆绑，以“套餐”名义捆绑销售教辅，搭售练习册、文具、课外读物等无关商品，将教辅费与学费、住宿费捆绑收取；

（八）教材教辅编写、试卷命题、监测评价等单位和人员利用职务影响干涉教辅征订，相关人员编写或推销有偿教辅；

（九）教辅收费不规范，未单独收取并开具正规票据，代购教辅加价、收取服务费，私设“小金库”，教育行政人员、学校及教师收受书商回扣、礼品礼金等利益输送问题；

（十）教辅管理公开透明不足，未按要求公示推荐目录、价格、征订情况及举报渠道，监督缺位，未建立常态化监督检查机制。

三、实施步骤和时间安排

本次专项整治工作自本方案印发之日起至11月结束，分春秋学期各四个阶段推进，实行学校自查、市县排查、省级抽查、整体回头看的闭环管理，确保整治工作落地见效。

（一）动员部署阶段（春季学期：3月31日前，秋季学期：9月30日前）

1.省教育厅牵头成立专项整治工作组，印发整治方案，进行全面部署和统筹协调，传达政策要求，明确整治任务、时间节点和工作职责；

2.各市县教育行政部门结合本地实际制定具体实施方案，成立市县级专项整治工作组，组织中小学校主要领导、分管教学领导签署规范教辅材料进校园承诺书，公布本级举报电话、邮箱、二维码等监督渠道，随时受理投诉举报；

3.各中小学校组织召开教职工、家长学生代表专题会议，开展“十严禁”政策学习，组织广大教师、家委会签署规范征订教辅承诺书，做到政策宣传全覆盖，发动家长和学生主动参与监督。

（二）自查自纠阶段（春季学期：4月30日前，秋季学期：10月31日前）

1.各校对照整治问题清单开展全面自查，逐一核查教辅材料选用、征订、收费、使用等情况，建立教辅材料管理台账，如实记录教辅名称、版本、出版社、价格、征订渠道、使用情况等信息；

2.各校对自查发现的违规问题立行立改，立即停用、封存违规教辅，按实价清退违规收费，做到“问题不遗漏、整改不拖延、退款百分百”，并将自查整改情况在校内公示，接受师生和家长监督；

3.各市县（区）教育行政部门做好内部自查自纠工作，汇集辖区内学校自查整改情况，组织开展所辖中小学校全面排查工作，发现违规问题要立纠立改，对违纪违法的要移交相关部门依纪依法处置，并成自查整改工作报告，按通知时间报送总结。

（三）集中抽查阶段（春季学期：5月份，秋季学期：10月份）

省专项整治工作组会同相关职能部门，采取“四不两直”方式，对各市县和学校开展实地抽查，每市县抽查城乡公办、民办学校不少于6所，实现学段、学校类型全覆盖，对省直属中学进行全面排查。重点核查市县和学校制定自查自纠工作方案、自查整改落实情况、教辅台账建立情况、自愿订购和“一科一辅”执行情况。对发现的违规问题现场下达整改通知书，明确整改时限和要求；对督查中发现的涉嫌违纪违法问题，移交纪检监察、市场监管等部门查处；对典型案例进行挂牌督办，坚决杜绝整改走过场、打折扣。

（四）巩固提升阶段（春季学期：6月份，秋季学期：11月份）

1.各市县针对督查发现的问题开展“回头看”，核查整改落实情况，对未整改到位的问题限期整改，实行销号管理，确保问题清零；

2.省专项整治工作组总结整治工作成效，梳理共性问题和薄弱环节，形成问题分析报告，针对性完善教辅材料管理配套制度。

四、工作保障

（一）组织保障

省、市县及海口市、三亚市各区都要成立中小学教辅材料专项整治工作组，统筹推进教辅材料整治工作。各学校相应成立工作机构，明确“一把手”为第一责任人，分管领导为直接责任人，层层压实工作责任，形成“省级抓统筹、市县抓落实、学校具体执行”的工作格局。

（二）监督保障

构建“校内监督+市县排查+省级抽查+社会监督”四位一体监督体系，畅通举报渠道，及时受理、核查群众投诉举报；建立整治工作信息报送制度，各市县按时报送工作进展，省工作组及时通报各市县整治情况，对工作推进缓慢、问题突出的市县进行约谈督办。

（三）经费保障

各市县教育行政部门统筹安排专项整治工作经费，保障政策宣传、排查抽查、台账建立等工作开展，严禁将整治工作经费转嫁给学校和学生家长。

五、工作要求

（一）提高政治站位，压实工作责任。各市县、各学校要充分认识教辅材料专项整治工作的重要性，将其作为落实“双减”政策、深化以案促改促治、维护教育公平的重要举措，切实把责任扛在肩上、抓在手上，做到任务明确、措施具体、落实到位，坚决杜绝形式主义、官僚主义。

（二）坚持从严整治，严肃追责问责。对整治过程中发现的违规问题，坚持“零容忍”，依规依纪依法严肃处理；对履职不力、监管缺位，导致教辅管理乱象频发的单位和个人，严肃追究领导责任和直接责任；对收受回扣、利益输送等涉嫌违纪违法的，移交纪检监察和司法机关处理，典型案例公开曝光，形成震慑。

（三）强化以案促改，健全长效机制。以专项整治为契机，结合海南省腐败案件以案促改促治工作要求，深挖教辅管理违规问题背后的制度漏洞和廉政风险，完善教辅材料选用、征订、收费、监管等全流程制度，将教辅管理工作纳入学校办学质量评价和教育行政部门绩效考核，推动教辅材料管理常态化、规范化。

（四）加强宣传引导，营造良好氛围。各市县、各学校要通过学校官网、公众号、家长会、宣传栏等多种渠道，宣传教辅材料管理政策和整治工作成效，及时回应群众关切，引导家长和社会正确认识规范教辅材料使用的必要性，营造全社会共同监督、支持教辅规范管理的良好氛围。

请各市县教育局、省属中小学分别于4月30日前和10月31日前，将春秋两季专项整治工作书面总结报送到省教育厅基础教育处。省教育厅将适时组织专项整治工作调研组对各市县和学校工作情况开展专项抽查。

   — 1 —
   — 1 —

